## Mo ta
Tên dự án: | Web thương mại điện tử EC
Mã dự án: | JP_EC 2015
Thời gian bắt đầu: 01/2015
Ngân sách dự kiến: |  | 1.547.500.000 VND
Kiểu phát triển: Phát triển mới
Danh sách nhân sự: |  | StaffID | Name
|  | Tuanla | Lê Anh Tuấn (leader)
|  | Tuanng | Ngô Anh Tuấn
|  | Diepdv | Đoàn Văn Điệp
|  | Delt | Lê Thị Đệ
|  | Mappv | Phạm Văn Mập
|  | Namdv | Đoàn Văn Nam
|  | Thiennq | Nguyễn Quang Thiện
|  | Anld | Lê Đức An
|  | Kiennh | Nguyễn Hữu Kiên
|  | Quyettv | Trương Văn Quyết
|  | Quynx | Nguyễn Xuân Quy
|  | Ducp | Phạm Anh Đức
|  | Hoantp | Trần Phúc Hoàn

## System
No | Giai đoạn | Task name | Coder | Startdate | Duedate | Status | Note
1 | Điều tra phân tích yêu cầu | Tìm hiểu yêu cầu mong muốn từ khách hàng | Tuanng | 2015-01-01 | 2015-01-07 | a
2 | Định nghĩa yêu cầu | Định nghĩa yêu cầu chức năng cần có | Tuanng | 2015-01-07 | 2015-01-08 | a
3 | RD-Xây dựng yêu cầu | 認証 (Xác thực) | Diepdv | 2015-01-07 | 2015-01-08 | a |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | RD-Xây dựng yêu cầu | 共通ヘッダ (Common header) | Delt | 2015-01-07 | 2015-01-07 | a |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | RD-Xây dựng yêu cầu | システム管理 (Quản lý hệ thống) | Namdv | 2015-01-07 | 2015-01-09 | a |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | RD-Xây dựng yêu cầu | 企業管理 (Quản lý công ty) | Hoantp | 2015-01-07 | 2015-01-09 | a |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | RD-Xây dựng yêu cầu | 会員管理 (Quản lý member) | Kiennh | 2015-01-08 | 2015-01-12 | a |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | RD-Xây dựng yêu cầu | 商品管理 (Quản lý sản phảm) | Ducp | 2015-01-08 | 2015-01-14 | a |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | RD-Xây dựng yêu cầu | 掲載管理 (Quản lý đăng tải) | Quynx | 2015-01-09 | 2015-01-21 | a
10 | RD-Xây dựng yêu cầu | 配送管理 (Quản lý giao hàng) | Truongtv | 2015-01-14 | 2015-01-21 | a
11 | RD-Xây dựng yêu cầu | 受注・決済管理 (Quản lý order/ thanh toán) | Tuanng | 2015-01-15 | 2015-01-23 | a
12 | RD-Xây dựng yêu cầu | イベント管理 (Quản lý event) | Anld | 2015-01-15 | 2015-01-22 | a
13 | RD-Xây dựng yêu cầu | アンケート管理 (Quản lý server) | Mappv | 2015-01-21 | 2015-01-27 | a
14 | RD-Xây dựng yêu cầu | Vote管理 (Quản lý vote) | Thiennq | 2015-01-22 | 2015-01-27 | a
15 | RD-Xây dựng yêu cầu | その他管理 (Quản lý khác) | Quyettv | 2015-01-22 | 2015-01-27 | a
16 | Design | Design 認証 | Diepdv | 2015-02-02 | 2015-02-03 | a
17 | Design | Design 共通ヘッダ | Delt | 2015-02-02 | 2015-02-03 | a
18 | Design | Design システム管理 | Namdv | 2015-02-02 | 2015-02-03 | a
19 | Design | Design 企業管理 | Hoantp | 2015-02-02 | 2015-02-03 | a
20 | Design | Design 会員管理 | Kiennh | 2015-02-03 | 2015-02-04 | a
21 | Design | Design 商品管理 | Ducp | 2015-02-03 | 2015-02-09 | a
22 | Design | Design 掲載管理 | Quynx | 2015-02-04 | 2015-02-11 | a
23 | Design | Design 配送管理 | Truongtv | 2015-02-09 | 2015-02-12 | a
24 | Design | Design 受注・決済管理 | Anld | 2015-02-09 | 2015-02-13 | a
25 | Design | Design イベント管理 | Mappv | 2015-02-10 | 2015-02-13 | a
26 | Design | Design アンケート管理 | Thiennq | 2015-02-12 | 2015-02-24 | a
27 | Design | Design Vote管理 | Quyettv | 2015-02-13 | 2015-02-24 | a
28 | Design | Design その他管理 | Tuanng | 2015-02-12 | 2015-02-24 | a
29 | Design | Sửa thiết kế | Tuanla | 2015-02-06 | 2015-02-27 | a
30 | IP-Coding | Coding 認証 | Diepdv | 2015-03-02 | 2015-03-05 | a
31 | IP-Coding | Coding 共通ヘッダ | Delt | 2015-03-02 | 2015-03-05 | a
32 | IP-Coding | Coding システム管理 | Namdv | 2015-03-02 | 2015-03-12 | a
33 | IP-Coding | Coding 企業管理 | Hoantp | 2015-03-02 | 2015-03-12 | a
34 | IP-Coding | Coding 会員管理 | Kiennh | 2015-03-05 | 2015-03-19 | a
35 | IP-Coding | Coding 商品管理 | Ducp | 2015-03-05 | 2015-04-02 | a
36 | IP-Coding | Coding 掲載管理 | Quynx | 2015-03-12 | 2015-04-16 | a
37 | IP-Coding | Coding 配送管理 | Truongtv | 2015-04-16 | 2015-04-22 | a
38 | IP-Coding | Coding 受注・決済管理 | Anld | 2015-03-19 | 2015-04-22 | a
39 | IP-Coding | Coding イベント管理 | Mappv | 2015-04-02 | 2015-04-09 | a
40 | IP-Coding | Coding アンケート管理 | Thiennq | 2015-04-03 | 2015-04-22 | a
41 | IP-Coding | Coding Vote管理 | Quyettv | 2015-04-02 | 2015-04-09 | a
42 | IP-Coding | Coding その他管理 | Tuanng | 2015-04-02 | 2015-04-22 | a
43 | IP-UT | Viết UT cho 認証 | Diepdv | 2015-03-02 | 2015-03-11 | a
44 | IP-UT | Viết UT cho 共通ヘッダ | Delt | 2015-03-02 | 2015-03-11 | a
45 | IP-UT | Viết UT cho システム管理 | Namdv | 2015-03-02 | 2015-03-11 | a
46 | IP-UT | Viết UT cho 企業管理 | Hoantp | 2015-03-04 | 2015-03-13 | a
47 | IP-UT | Viết UT cho 会員管理 | Kiennh | 2015-03-04 | 2015-03-13 | a
48 | IP-UT | Viết UT cho 商品管理 | Ducp | 2015-03-04 | 2015-03-17 | a
49 | IP-UT | Viết UT cho 掲載管理 | Quynx | 2015-03-06 | 2015-03-17 | a
50 | IP-UT | Viết UT cho 配送管理 | Truongtv | 2015-03-18 | 2015-03-31 | a
51 | IP-UT | Viết UT cho 受注・決済管理 | Anld | 2015-03-18 | 2015-03-31 | a
52 | IP-UT | Viết UT cho イベント管理 | Mappv | 2015-03-23 | 2015-04-02 | a
53 | IP-UT | Viết UT cho アンケート管理 | Thiennq | 2015-03-23 | 2015-04-02 | a
54 | IP-UT | Viết UT cho Vote管理 | Quyettv | 2015-03-23 | 2015-04-02 | a
55 | IP-UT | Viết UT cho その他管理 | Tuanng | 2015-03-23 | 2015-04-07 | a
56 | IP-UT | Fix bug UT test | Tuanla | 2015-03-06 | 2015-04-24 | a
57 | IP-UT | Thực hiện thay đổi yêu cầu | Tuanla | 2015-03-01 | 2015-04-30 | a
58 | IT | 認証 | Diepdv | 2015-04-22 | 2015-04-22 | a
59 | IT | 共通ヘッダ | Delt | 2015-04-22 | 2015-04-22 | a
60 | IT | システム管理 | Namdv | 2015-04-22 | 2015-04-23 | a
61 | IT | 企業管理 | Hoantp | 2015-04-23 | 2015-04-23 | a
62 | IT | 会員管理 | Kiennh | 2015-04-23 | 2015-04-23 | a
63 | IT | 商品管理 | Ducp | 2015-04-23 | 2015-04-24 | a
64 | IT | 掲載管理 | Quynx | 2015-04-24 | 2015-05-06 | a
65 | IT | 配送管理 | Truongtv | 2015-05-07 | 2015-05-07 | a
66 | IT | 受注・決済管理 | Anld | 2015-05-07 | 2015-05-08 | a
67 | IT | イベント管理 | Mappv | 2015-05-08 | 2015-05-08 | a
68 | IT | アンケート管理 | Thiennq | 2015-05-08 | 2015-05-11 | a
69 | IT | Vote管理 | Quyettv | 2015-05-11 | 2015-05-11 | a
70 | IT | その他管理 | Tuanng | 2015-05-11 | 2015-05-12 | a
71 | IT | Fix bug | Tuanng | 22/04/2015 | 15/05/2015 | a
72 | Hỗ trợ | Viết hướng dẫn vận hành | Delt | 2015-05-13 | 2015-05-30 | a
73 | System Test | Viết testcase test tốc độ xử lý | Tuanla | 2015-05-13 | 2015-05-28 | a
74 | System Test | Viết testcase test xử lý xung đột | Tuanla | 2015-05-13 | 2015-05-28 | a
75 | Vận hành | Đưa sản phẩm lên môi trường thật và xử lý các vấn đề xảy ra | Tuanla | 2015-05-31 | 2015-06-10 | a

## ActivitiesNetwork
Node | Next node | Activities | Activities | Operation
|  |  |  | Time (days) | Resource 1 | Resource 2
1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1
6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1
7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1
8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1
9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 1 | 1
10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1
11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1
12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1
13 | 14 | 13 | 13 | 7 | 1 | 1
14 | 15 | 14 | 14 | 6 | 1 | 1
15 | 16,17,18,19 | 15,16,17,18 | 15 | 6 | 1 | 1
16 | 20 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1
17 | 21 | 20 | 17 | 2 | 1 | 1
18 | 22 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1
19 | 23 | 22 | 19 | 2 | 1 | 1
20 | 24 | 23 | 20 | 2 | 1 | 1
21 | 25 | 24 | 21 | 7 | 1 | 1
22 | 26 | 25 | 22 | 8 | 1 | 1
23 | 27 | 26 | 23 | 4 | 1 | 1
24 | 28 | 27 | 24 | 5 | 1 | 1
25 | 29 | 28 | 25 | 4 | 1 | 1
26 | 29 | 29 | 26 | 13 | 1 | 1
27 | 29 | 30 | 27 | 12 | 1 | 1
28 | 29 | 31 | 28 | 13 | 1 | 1
29 | 30,43 | 32,33 | 29 | 22 | 1 | 1
30 | 31,44 | 34,35 | 30 | 4 | 1 | 1
31 | 32,45 | 36,37 | 31 | 4 | 1 | 1
32 | 33,46 | 38,39 | 32 | 11 | 1 | 1
33 | 34,47 | 40,41 | 33 | 11 | 1 | 1
34 | 35,48 | 42,43 | 34 | 15 | 1 | 1
35 | 36,49 | 44,45 | 35 | 29 | 1 | 1
36 | 37,50 | 46,47 | 36 | 36 | 1 | 1
37 | 38,51 | 48,49 | 37 | 7 | 1 | 1
38 | 39,52 | 50,51 | 38 | 35 | 1 | 1
39 | 40,53 | 52,53 | 39 | 8 | 1 | 1
40 | 41,54 | 54,55 | 40 | 20 | 1 | 1
41 | 42,55 | 56,57 | 41 | 8 | 1 | 1
42 | 56,57 | 58,59 | 42 | 21 | 1 | 1
43 | 58 | 60 | 43 | 10 | 1 | 1
44 | 59 | 61 | 44 | 10 | 1 | 1
45 | 60 | 62 | 45 | 10 | 1 | 1
46 | 61 | 63 | 46 | 10 | 1 | 1
47 | 62 | 64 | 47 | 10 | 1 | 1
48 | 63 | 65 | 48 | 14 | 1 | 1
49 | 64 | 66 | 49 | 12 | 1 | 1
50 | 65 | 67 | 50 | 14 | 1 | 1
51 | 66 | 68 | 51 | 14 | 1 | 1
52 | 67 | 69 | 52 | 11 | 1 | 1
53 | 68 | 70 | 53 | 11 | 1 | 1
54 | 70 | 71 | 54 | 11 | 1 | 1
55 | 71 | 72 | 55 | 16 | 1 | 1
56 | 57 | 73 | 56 | 50 | 1 | 1
57 | 58 | 74 | 57 | 61 | 1 | 1
58 | 71 | 75 | 58 | 1 | 1 | 1
59 | 60,71 | 76,77 | 59 | 1 | 1 | 1
60 | 61,71 | 78,79 | 60 | 2 | 1 | 1
61 | 62,71 | 80,81 | 61 | 1 | 1 | 1
62 | 63,71 | 82,83 | 62 | 1 | 1 | 1
63 | 64,71 | 84,85 | 63 | 2 | 1 | 1
64 | 65,71 | 86,87 | 64 | 13 | 1 | 1
65 | 66,71 | 88,89 | 65 | 1 | 1 | 1
66 | 67,71 | 90,91 | 66 | 2 | 1 | 1
67 | 68,71 | 92,93 | 67 | 1 | 1 | 1
68 | 69,71 | 94,95 | 68 | 4 | 1 | 1
69 | 70,71 | 96,97 | 69 | 1 | 1 | 1
70 | 71 | 98 | 70 | 2 | 1 | 1
71 | 72 | 99 | 71 | 24 | 1 | 1
72 | 72,73,74 | 100101102 | 72 | 18 | 1 | 1
73 | 74 | 103 | 73 | 16 | 1 | 1
74 | 75 | 104 | 74 | 16 | 1 | 1
75 | END | END | 75 | 11 | 1 | 1
Note on B2: Windows User: Các node tương ứng các task trong worksheet trước
Note on H3: Windows User: Coder
Note on I3: Windows User: Integration Test