## Mota
Tên dự án: Phần mềm quản lý hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy
Bắt đầu: 1/2014
Ngân sách dự kiến ban đầu: 1.147.500.000 VND
Danh sách nhân sự
StaffID | Name
Tucm | Chung Minh Tú (leader)
Cuongnm | Nguyễn Mạnh Cường
Truongtv | Tôn Văn Trưởng
Cuongt | Trần Cường

## System
No | Giai đoạn | Task name | Coder | Startdate | Duedate | Status | Note
1 | RD-Định nghĩa yêu cầu | Phân hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-02-04 | 2014-02-12 | a |  | 02/04/2014 | 02/12/2014 | 74/41/1674 | 82/41/1682
2 | RD-Định nghĩa yêu cầu | Phân hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-02-07 | 2014-02-25 | a |  | 02/07/2014 | 02/25/2014 | 77/41/1677 | 95/41/1695
3 | RD-Định nghĩa yêu cầu | Phân hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-02-20 | 2014-03-05 | a |  | 02/20/2014 | 03/05/2014 | 90/41/1690 | 03/41/1703
4 | RD-Định nghĩa yêu cầu | Phân hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-02-28 | 2014-03-13 | a |  | 02/28/2014 | 03/13/2014 | 98/41/1698 | 11/41/1711
5 | RD-Định nghĩa yêu cầu | Phân hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-03-10 | 2014-03-26 | a |  | 03/10/2014 | 03/26/2014 | 08/41/1708 | 24/41/1724
6 | RD-Định nghĩa yêu cầu | Phân hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-03-20 | 2014-04-04 | a |  | 03/20/2014 | 04/04/2014 | 18/41/1718 | 33/41/1733
7 | RD-Định nghĩa yêu cầu | Phân hệ thông tin phục vụ công tác quản trị hệ thống | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-04-03 | 2014-04-10 | a |  | 04/03/2014 | 04/10/2014 | 32/41/1732 | 39/41/1739
8 | RD-Định nghĩa yêu cầu | Peer review | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-02-07 | 2014-04-11 | a |  | 02/07/2014 | 04/11/2014 | 77/41/1677 | 40/41/1740
9 | RD-Định nghĩa yêu cầu | Sửa định nghĩa yêu cầu | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-02-07 | 2014-04-15 | a |  | 02/07/2014 | 04/15/2014 | 77/41/1677 | 44/41/1744
10 | Design-Thiết kế chức năng lớn | Phân hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-04-16 | 2014-04-23 | a |  | 04/16/2014 | 04/23/2014 | 45/41/1745 | 52/41/1752
11 | Design-Thiết kế chức năng lớn | Phân hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-04-22 | 2014-05-13 | a |  | 04/22/2014 | 05/13/2014 | 51/41/1751 | 72/41/1772
12 | Design-Thiết kế chức năng lớn | Phân hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-05-07 | 2014-05-15 | a |  | 05/07/2014 | 05/15/2014 | 66/41/1766 | 74/41/1774
13 | Design-Thiết kế chức năng lớn | Phân hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-05-15 | 2014-05-30 | a |  | 05/15/2014 | 05/30/2014 | 74/41/1774 | 89/41/1789
14 | Design-Thiết kế chức năng lớn | Phân hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-05-23 | 2014-06-12 | a |  | 05/23/2014 | 06/12/2014 | 82/41/1782 | 02/41/1802
15 | Design-Thiết kế chức năng lớn | Phân hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-06-04 | 2014-06-19 | a |  | 06/04/2014 | 06/19/2014 | 94/41/1794 | 09/41/1809
16 | Design-Thiết kế chức năng lớn | Phân hệ thông tin phục vụ công tác quản trị hệ thống | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-06-16 | 2014-06-25 | a |  | 06/16/2014 | 06/25/2014 | 06/41/1806 | 15/41/1815
17 | Design-Thiết kế chức năng lớn | Peer review | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-04-25 | 2014-06-26 | a |  | 04/25/2014 | 06/26/2014 | 54/41/1754 | 16/41/1816
18 | Design-Thiết kế chức năng lớn | Sửa Design | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-04-25 | 2014-06-30 | a |  | 04/25/2014 | 06/30/2014 | 54/41/1754 | 20/41/1820
19 | IP-Coding | Coding Phân hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-07-01 | 2014-07-07 | a |  | 07/01/2014 | 07/07/2014 | 21/41/1821 | 27/41/1827
20 | IP-Coding | Coding Phân hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-07-10 | 2014-08-21 | a |  | 07/10/2014 | 08/21/2014 | 30/41/1830 | 72/41/1872
21 | IP-Coding | Coding Phân hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Tucm Cuongtm | 2014-08-19 | 2014-08-28 | a |  | 08/19/2014 | 08/28/2014 | 70/41/1870 | 79/41/1879
22 | IP-Coding | Coding Phân hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-08-28 | 2014-09-10 | a |  | 08/28/2014 | 09/10/2014 | 79/41/1879 | 92/41/1892
23 | IP-Coding | Coding Phân hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-09-04 | 2014-10-03 | a |  | 09/04/2014 | 10/03/2014 | 86/41/1886 | 15/41/1915
24 | IP-Coding | Coding Phân hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-10-03 | 2014-10-31 | a |  | 10/03/2014 | 10/31/2014 | 15/41/1915 | 43/41/1943
25 | IP-Coding | Coding Phân hệ thông tin phục vụ công tác quản trị hệ thống | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-10-23 | 2014-11-07 | a |  | 10/23/2014 | 11/07/2014 | 35/41/1935 | 50/41/1950
26 | IP-Coding | Peer review Coding | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-07-11 | 2014-11-07 | a |  | 07/11/2014 | 11/07/2014 | 31/41/1831 | 50/41/1950
27 | IP-Coding | Sửa Coding | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-07-11 | 2014-11-14 | a
28 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-07-01 | 2014-07-09 | a
29 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-07-09 | 2014-08-05 | a
30 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-08-06 | 2014-08-20 | a
31 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-08-20 | 2014-08-25 | a
32 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-09-03 | 2014-09-16 | a
33 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-09-16 | 2014-10-07 | a
34 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin phục vụ công tác quản trị hệ thống | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-10-01 | 2014-10-10 | a
35 | IP-UT | Peer review UT | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-07-11 | 2014-10-10 | a
36 | IP-UT | Sửa Peer review UT | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-07-11 | 2014-10-15 | a
37 | IP-UT | Thực hiện thay đổi yêu cầu | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-07-01 | 2014-11-15 | a
38 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Cuongt | 2014-11-17 | 2014-11-26 | a
39 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Cuongt | 2014-11-19 | 2014-12-16 | a
40 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Cuongt | 2014-12-10 | 2014-12-22 | a
41 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Cuongt | 2014-12-16 | 2014-12-29 | a
42 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Cuongt | 2014-12-22 | 2015-01-21 | a
43 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Cuongt | 2015-01-15 | 2015-02-09 | a
44 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin phục vụ công tác quản trị hệ thống | Cuongt | 2015-02-03 | 2015-02-11 | a
45 | IT | Peer review | Cuongt | 2014-11-21 | 2015-01-23 | a
46 | IT | Sửa viết IT | Cuongt | 2014-11-21 | 2015-01-28 | a
47 | IT | Fix bug coding | Tucm Truongtv Cuongtm | 2014-11-21 | 2015-02-15 | a
48 | IT | Test lại sau khi fix bug | Cuongt | 2014-11-21 | 2015-02-15 | a
49 | System Test | Viết testcase test tốc độ xử lý | Tucm | 2015-02-23 | 2015-02-26 | a
50 | System Test | Viết testcase test xử lý xung đột | Truongtv | 2015-02-23 | 2015-02-26 | a
51 | System Test | Peer review ST | Tucm Truongtv | 2015-02-26 | 2015-02-26 | a
52 | System Test | Test tốc độ xử lý | Tucm | 2015-02-27 | 2015-03-31 | a
53 | System Test | Test xử lý xung đột | Truongtv | 2015-02-27 | 2015-03-31 | a
54 | System Test | Sửa bug | Tucm Truongtv | 2015-02-27 | 2015-03-31 | a
55 | Hỗ trợ | Hỗ trợ sử dụng phần mềm | Tucm Truongtv | 2015-04-01 | 2015-05-31 | a
56 | Hỗ trợ | Đưa sản phẩm lên môi trường thật và xử lý các vấn đề xảy ra đối với sản phẩm | Truongtv | 2015-05-01 | 2015-05-31 | a

## ActivitiesNetwork
Node | Next node | Activities | Activities | Operation 1 |  |  | Operation 2
|  |  |  | Time (days) | Resource 1 | Resource 2 | Time (days) | Resource 1 | Resource 2
1 |  |  | 1 | 9
2 |  |  | 2 | 19
3 |  |  | 3 | 14
4 |  |  | 4 | 14
5 |  |  | 5 | 17
6 |  |  | 6 | 16
7 |  |  | 7 | 8
8 |  |  | 8 | 64
9 |  |  | 9 | 68
10 |  |  | 10 | 8
11 |  |  | 11 | 22
12 |  |  | 12 | 9
13 |  |  | 13 | 16
14 |  |  | 14 | 21
15 |  |  | 15 | 16
16 |  |  | 16 | 10
17 |  |  | 17 | 63
18 |  |  | 18 | 67
19 |  |  | 19 | 7
20 |  |  | 20 | 43
21 |  |  | 21 | 10
22 |  |  | 22 | 14
23 |  |  | 23 | 30
24 |  |  | 24 | 29
25 |  |  | 25 | 16
26 |  |  | 26 | 120
27 |  |  | 27 | 127
28 |  |  | 28 | 9
29 |  |  | 29 | 28
30 |  |  | 30 | 15
31 |  |  | 31 | 6
32 |  |  | 32 | 14
33 |  |  | 33 | 22
34 |  |  | 34 | 10
35 |  |  | 35 | 92
36 |  |  | 36 | 97
37 |  |  | 37 | 138
38 |  |  | 38 | 10
39 |  |  | 39 | 28
40 |  |  | 40 | 13
41 |  |  | 41 | 14
42 |  |  | 42 | 31
43 |  |  | 43 | 26
44 |  |  | 44 | 9
45 |  |  | 45 | 64
46 |  |  | 46 | 69
47 |  |  | 47 | 87
48 |  |  | 48 | 87
49 |  |  | 49 | 4
50 |  |  | 50 | 4
51 |  |  | 51 | 1
52 |  |  | 52 | 33
53 |  |  | 53 | 33
54 |  |  | 54 | 33
55 |  |  | 55 | 61
56 |  |  | 56 | 31
Note on B2: Windows User: Các node tương ứng các task trong worksheet trước
Note on H3: Windows User: Coder
Note on I3: Windows User: Integration Test