## Mo ta
Tên dự án: | PHẦN MỀN QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG HỢP PHỤC VỤ SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY
Mã dự án: | VN_Binh Thuan 2014
Thời gian bắt đầu: 01/2014
Ngân sách dự kiến: |  | 1.147.500.000 VND
Danh sách nhân sự: |  | StaffID | Name
|  | Tucm | Chung Minh Tú (leader)
|  | Cuongnm | Nguyễn Mạnh Cường
|  | Truongtv | Tôn Văn Trưởng
|  | Cuongt | Trần Cường

## System
No | Giai đoạn | Task name | Coder | Startdate | Duedate | Status | Note
1 | Điều tra phân tích yêu cầu | Tìm hiểu yêu cầu mong muốn từ khách hàng | Tucm | 2014-02-04 | 2014-02-05 | a
2 | Định nghĩa yêu cầu | Định nghĩa yêu cầu chức năng | Tucm | 2014-02-06 | 2014-02-07 | a
3 | RD-Xây dựng yêu cầu | Phân hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Truongtv | 2014-02-07 | 2014-02-12 | a |  | 02/07/2014 | 02/12/2014 | 77/41/1677 | 82/41/1682
4 | RD-Xây dựng yêu cầu | Phân hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Cuongtm | 2014-02-07 | 2014-02-25 | a |  | 02/07/2014 | 02/25/2014 | 77/41/1677 | 95/41/1695
5 | RD-Xây dựng yêu cầu | Phân hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Cuongtm | 2014-02-20 | 2014-03-05 | a |  | 02/20/2014 | 03/05/2014 | 90/41/1690 | 03/41/1703
6 | RD-Xây dựng yêu cầu | Phân hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Cuongtm | 2014-02-28 | 2014-03-13 | a |  | 02/28/2014 | 03/13/2014 | 98/41/1698 | 11/41/1711
7 | RD-Xây dựng yêu cầu | Phân hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Truongtv | 2014-03-10 | 2014-03-26 | a |  | 03/10/2014 | 03/26/2014 | 08/41/1708 | 24/41/1724
8 | RD-Xây dựng yêu cầu | Phân hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Truongtv | 2014-03-20 | 2014-04-04 | a |  | 03/20/2014 | 04/04/2014 | 18/41/1718 | 33/41/1733
9 | RD-Xây dựng yêu cầu | Phân hệ thông tin phục vụ công tác quản trị hệ thống | Tucm | 2014-04-03 | 2014-04-15 | a
10 | Design | Thiết kế giao diện | Tucm | 2014-04-16 | 2014-04-20 | a
11 | Design | Thiết kế hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Truongtv | 2014-04-16 | 2014-04-23 | a |  | 04/16/2014 | 04/23/2014 | 45/41/1745 | 52/41/1752
12 | Design | Thiết kế hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Cuongtm | 2014-04-22 | 2014-05-13 | a |  | 04/22/2014 | 05/13/2014 | 51/41/1751 | 72/41/1772
13 | Design | Thiết kế hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Cuongtm | 2014-05-07 | 2014-05-15 | a |  | 05/07/2014 | 05/15/2014 | 66/41/1766 | 74/41/1774
14 | Design | Thiết kế hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Cuongtm | 2014-05-15 | 2014-05-30 | a |  | 05/15/2014 | 05/30/2014 | 74/41/1774 | 89/41/1789
15 | Design | Thiết kế hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Truongtv | 2014-05-23 | 2014-06-12 | a |  | 05/23/2014 | 06/12/2014 | 82/41/1782 | 02/41/1802
16 | Design | Thiết kế hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Truongtv | 2014-06-04 | 2014-06-19 | a |  | 06/04/2014 | 06/19/2014 | 94/41/1794 | 09/41/1809
17 | Design | Thiết kế quản trị hệ thống | Tucm | 2014-06-16 | 2014-06-25 | a |  | 06/16/2014 | 06/25/2014 | 06/41/1806 | 15/41/1815
18 | Design | Người sử dụng | Tucm | 2014-06-16 | 2014-06-19 | a
19 | Design | Vai trò người sử dụng | Tucm | 2014-06-17 | 2014-06-25 | a
20 | Design | Các thông số hệ thống | Tucm | 2014-06-19 | 2014-06-25 | a
21 | Design | Các chế độ đối với hệ thống | Tucm | 2014-06-19 | 2014-06-25 | a
22 | IP-Coding | Coding hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Truongtv | 2014-07-01 | 2014-07-07 | a |  | 07/01/2014 | 07/07/2014 | 21/41/1821 | 27/41/1827
23 | IP-Coding | Coding hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Cuongtm | 2014-07-10 | 2014-08-21 | a |  | 07/10/2014 | 08/21/2014 | 30/41/1830 | 72/41/1872
24 | IP-Coding | Coding hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Cuongtm | 2014-08-19 | 2014-08-28 | a |  | 08/19/2014 | 08/28/2014 | 70/41/1870 | 79/41/1879
25 | IP-Coding | Coding hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Cuongtm | 2014-08-28 | 2014-09-10 | a |  | 08/28/2014 | 09/10/2014 | 79/41/1879 | 92/41/1892
26 | IP-Coding | Coding hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Truongtv | 2014-09-04 | 2014-10-03 | a |  | 09/04/2014 | 10/03/2014 | 86/41/1886 | 15/41/1915
27 | IP-Coding | Coding hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Truongtv | 2014-10-03 | 2014-10-31 | a |  | 10/03/2014 | 10/31/2014 | 15/41/1915 | 43/41/1943
28 | IP-Coding | Coding hệ thông tin phục vụ công tác quản trị hệ thống | Tucm | 2014-10-23 | 2014-11-07 | a |  | 10/23/2014 | 11/07/2014 | 35/41/1935 | 50/41/1950
29 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Truongtv | 2014-07-01 | 2014-07-09 | a
30 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Cuongtm | 2014-07-09 | 2014-08-05 | a
31 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Cuongtm | 2014-08-06 | 2014-08-20 | a
32 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Cuongtm | 2014-08-20 | 2014-08-25 | a
33 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Truongtv | 2014-09-03 | 2014-09-16 | a
34 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Truongtv | 2014-09-16 | 2014-10-07 | a
35 | IP-UT | Viết UT-Phân hệ thông tin phục vụ công tác quản trị hệ thống | Tucm | 2014-10-01 | 2014-10-10 | a
36 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số | Cuongt | 2014-11-17 | 2014-11-26 | a
37 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản | Cuongt | 2014-11-19 | 2014-12-16 | a
38 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về Quy hoạch phát triển đô thị | Cuongt | 2014-12-10 | 2014-12-22 | a
39 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về xây dựng nông thông mới | Cuongt | 2014-12-16 | 2014-12-29 | a
40 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về công tác xây dựng Đảng | Cuongt | 2014-12-22 | 2015-01-21 | a
41 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin về lĩnh vực Nội chính – Tiếp dân | Cuongt | 2015-01-15 | 2015-02-09 | a
42 | IT | Viết IT-Phân hệ thông tin phục vụ công tác quản trị hệ thống | Cuongt | 2015-02-03 | 2015-02-11 | a
43 | IT | Fix bug coding | Cuongtm | 2014-11-21 | 2015-02-15 | a
44 | System Test | Viết testcase test tốc độ xử lý | Tucm | 2015-02-23 | 2015-02-26 | a
45 | System Test | Viết testcase test xử lý xung đột | Truongtv | 2015-02-23 | 2015-02-26 | a
46 | System Test | Sửa bug | Tucm | 2015-02-27 | 2015-03-31 | a
47 | Hỗ trợ | Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm | Truongtv | 2015-04-01 | 2015-05-31 | a
48 | Vận hành | Đưa sản phẩm lên môi trường thật và xử lý các vấn đề xảy ra đối với sản phẩm | Truongtv | 2015-05-01 | 2015-05-31 | a

## ActivitiesNetwork
Node | Next node | Activities | Activities | Operation
|  |  |  | Time (days) | Resource 1 | Resource 2
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
2 | 3,4,5 | 2,3,4 | 2 | 2 | 1 | 1
3 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1
4 | 12 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1
5 | 6,7,13 | 7,8,9 | 5 | 14 | 1 | 1
6 | 8,14 | 10,11 | 6 | 14 | 1 | 1
7 | 9,15 | 12,13 | 7 | 17 | 1 | 1
8 | 16 | 14 | 8 | 16 | 1 | 1
9 | 10,17 | 15,16 | 9 | 13 | 1 | 1
10 | 11,17 | 17,18 | 10 | 5 | 1 | 1
11 | 12,22,29 | 19,20,21 | 11 | 8 | 1 | 1
12 | 13,23 | 22,23 | 12 | 22 | 1 | 1
13 | 14,24 | 24,25 | 13 | 9 | 1 | 1
14 | 15,25 | 26,27 | 14 | 16 | 1 | 1
15 | 16,26 | 28,29 | 15 | 21 | 1 | 1
16 | 27,34 | 30,31 | 16 | 16 | 1 | 1
17 | 18,19,20 | 32,33,34 | 17 | 10 | 1 | 1
18 | 28 | 35 | 18 | 4 | 1 | 1
19 | 28 | 36 | 19 | 9 | 1 | 1
20 | 21 | 37 | 20 | 7 | 1 | 1
21 | 28 | 36 | 21 | 7 | 1 | 1
22 | 29 | 39 | 22 | 7 | 1 | 1
23 | 30 | 40 | 23 | 43 | 1 | 1
24 | 31 | 41 | 24 | 10 | 1 | 1
25 | 32 | 42 | 25 | 14 | 1 | 1
26 | 33 | 43 | 26 | 30 | 1 | 1
27 | 34 | 44 | 27 | 29 | 1 | 1
28 | 35 | 45 | 28 | 16 | 1 | 1
29 | 36 | 46 | 29 | 9 | 1 | 1
30 | 37 | 47 | 30 | 28 | 1 | 1
31 | 38 | 48 | 31 | 15 | 1 | 1
32 | 39 | 49 | 32 | 6 | 1 | 1
33 | 40 | 50 | 33 | 14 | 1 | 1
34 | 41 | 51 | 34 | 22 | 1 | 1
35 | 42 | 52 | 35 | 10 | 1 | 1
36 | 43,44 | 53,54 | 36 | 10 | 1 | 1
37 | 43 | 55 | 37 | 28 | 1 | 1
38 | 43 | 56 | 38 | 13 | 1 | 1
39 | 43 | 57 | 39 | 14 | 1 | 1
40 | 43 | 58 | 40 | 31 | 1 | 1
41 | 43 | 59 | 41 | 26 | 1 | 1
42 | 43,44,45 | 56,57,58 | 42 | 9 | 1 | 1
43 | 44 | 59 | 43 | 87 | 1 | 1
44 | 45,47 | 60,61 | 44 | 4 | 1 | 1
45 | 46,47 | 62,63 | 45 | 4 | 1 | 1
46 | 47 | 64 | 46 | 33 | 1 | 1
47 | 48 | 65 | 47 | 61 | 1 | 1
48 | END | END | 48 | 31 | 1 | 1
Note on B2: Windows User: Các node tương ứng các task trong worksheet trước
Note on H3: Windows User: Coder
Note on I3: Windows User: Integration Test

## Sheet2
Diện tích và cơ cấu đất.
Số đơn vị hành chính.
Dân số
Mật độ dân số
Số hộ dân cư và cơ cấu hộ dân cư
Cơ cấu GDP
Tốc độ tăng trưởng GDP
Tổng sản phẩm GDP
Chỉ số phát triển công nghiệp
Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản
Giá trị sản xuất công nghiệp
Tổng kim ngạch xuất khẩu
Tổng kim ngạch nhập khẩu
Giá trị hàng hóa thông qua Cảng trên địa bàn
Tổng vốn đầu tư phát triển
Tổng lượng khách du lịch tới địa bàn
Tỷ lệ hộ nghèo
Thu NSNN trên địa bàn (thu nội địa, Hải quan)
Số lao động được giải quyết việc làm
Tỷ lệ dân số ở nông thôn được cung cấp nước sạch
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
Tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh
Tỷ lệ lao động qua đào tạo
Công tác thực hiện quy hoạch
Công tác quản lý quy hoạch, đô thị
Chỉ số về công tác quy hoạch đô thị
Chỉ số phát triển đô thị
Hạ tầng kinh tế - xã hội
Kinh tế và tổ chức sản xuất
Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
Hệ thống chính trị
Văn hoá - xã hội - môi trường
Công tác kết nạp đảng viên mới
Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
Đánh giá chất lượng đảng viên là cán bộ hưu trí
Khen thưởng tổ chức Đảng
Số đảng viên bị kỷ luật trong năm
Công tác tổ chức xây dựng đảng
Số đảng viên bị xóa tên trong năm
Công tác cán bộ
Đánh giá chất lượng đảng viên
Công tác tư tưởng
Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
Công tác khoa giáo
Khen thưởng đảng viên
Cấp uỷ
Công tác tuyên truyền
Về tôn giáo, dân tộc
Hội Luật gia
Công tác thi hành án dân sự
Về quốc phòng - an ninh
Công tác tiếp dân và giải quyết KNTC liên quan đến THADS
Hoạt động cải cách tư pháp
Đoàn Luật sư
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Vụ việc dư luận và báo chí phản ánh
Công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân